Draaiblad

De Grote Voorleesdag

21 tot 25 november 2022

Hieronder vind je een kort overzicht van de voorbereidende stappen die je kan zetten bij de Grote Voorleesdag. De rechterkolom kan je gebruiken voor aantekeningen. De [materialen](https://degrotevoorleesdag.be/materialen/) die we ontwikkelden voor De Grote Voorleesdag voor ouders op school zijn terug te vinden via <https://degrotevoorleesdag.be/materialen/>

**De week van 10 oktober 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Overleggen met schoolteam |  |
| Geschikt moment zoeken voor De Grote Voorleesdag |  |

**De week van 24 oktober 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Ouders uitnodigen |  |
| Aankondigen via website en andere digitale kanalen |  |
| Posters ophangen (digitaal aangeleverd) |  |

**De week van 7 november 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Taakverdeling opmaken |  |
| Evaluatieformulier opmaken  |  |
| Bedenk of en hoe je lokale pers wil betrekken  |  |

**De week van 14 november 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Opvolgen inschrijvingen voorlees(groot)ouders en overzicht maken van voorlees(groot)ouders |  |
| Herinneringsactie voeren van de Grote voorleesdag |  |
| Voorleesboeken kiezen  |  |
| Eventueel ter herinnering de voorlezers contacteren |  |

**De dag vóór jullie Grote Voorleesdag**

|  |  |
| --- | --- |
| Materialen klaar zetten  |  |
| Nodige aankopen  |  |

**De dag zelf van jullie Grote Voorleesdag (week van 21-25 november)**

|  |  |
| --- | --- |
| Onthalen en bedanken van de voorlezers (zie ook het ‘Inspiratieblad om te bedanken’) |  |
| Opruimen + alle materiaal terugbrengen |  |

**De dagen na jullie Grote Voorleesdag**

|  |  |
| --- | --- |
| Foto/PPT/film… maken voor op website, facebook… |  |
| Eén foto/film/PPT… van de voorleesdag naar je ouderkoepel sturen met kort een woordje uitleg erbij |  |
| Bekijk het inspiratieblad ‘Wat na de Grote Voorleesdag?’ *> momenteel enkel voor basisonderwijs* |  |